## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 课题研究类项目
主管部门 |  | 北京市思想政治工作研究会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市思想政治工作研究会基层思想政治工作研究所
项目负责人 |  | 王艳杰 |  |  |  | 联系电话 | 66089952
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 29.3393 | 10 | 97.8% | 9.7798
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 29.3393 | 10 | 97.8% | 9.7798
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织北京市基层思想政治工作研究课题立项和研究指导项目总体目标为：完成30项课题研究。 |  |  |  |  | 组织北京市基层思想政治工作研究课题立项和研究指导项目：30项课题研究已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成30项课题研究 |  | 30项 | 30项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保障研究课题评审合格率100% |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年年底之前完成 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制在30万元以内 |  | 30万元 | 29.34万元 | 15 | 14.67 | 成本控制在预算内。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成30项课题研究，形成30项研究成果，出版成果汇编，不断提高基层思想政治工作研究水平，不断推动基层思想政治工作服务中心工作、保障中心工作的能力和水平。 |  | 100% | 90% | 15 | 13.5 | 成果汇编出版偏慢，联系出版社，加快出版速度。
|  | 可持续影响指标 | 深入推进基层立项课题研究工作，进一步规范选题流程、提升课题质量、促进成果转化,更好地服务首都高质量发展。 |  | 100% | 85% | 15 | 12.75 | 提升成果质量，加强成果转化运用。
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到85%以上 |  | 85% | 85% | 10 | 10 | 优化管理流程。加强培训，提升课题组的研究力。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7