## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市思想政治工作研究会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市思想政治工作研究会
项目负责人 |  | 彭雷、张浩 |  |  |  | 联系电话 | 66089796、66089740
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 81.9103 | 81.9103 |  | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.9103 | 81.9103 |  | 10 | 0% | 0
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障市政研会信息化项目运维工作，维持网络接入、信息系统和信息化设备正常运行。 |  |  |  |  | 完成保障市政研会信息化项目运维工作，维持网络接入、信息系统和信息化设备全年正常稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化综合运维 |  | 2天/月 | 2天/月 | 10 | 10
|  |  | OA系统运维次数 |  | 1天/月 | 1天/月
|  |  | 云平台租赁及门户网站系统维护 |  | 1年 | 1年
|  |  | 互联网接入30M |  | 30Mbps | 30Mbps
|  |  | 公众号系统基础配置服务和视觉统一规范 |  | 1套 | 1套
|  |  | 公众号系统图文编辑数 |  | 156 | 260
|  |  | 信息系统通过二级等保测评 |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 保障信息系统和设备正常运行 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年全年保障 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 云平台租赁及门户网站系统维护 |  | 25.15584万元 | 25.15584万元 | 15 | 15
|  |  | 互联网接入 |  | 11万元 | 11万元
|  |  | 信息化综合运维 |  | 17.28万元 | 17.28万元
|  |  | OA系统运维 |  | 5.4万元 | 5.4万元
|  |  | 微信公众号技术服务 |  | 9.5745万元 | 9.5745万元
|  |  | 门户网站等级保护测评及网络安全服务 |  | 13.5万元 | 13.5万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 门户网站平台正常访问率95%以上 |  | 95% | 99% | 15 | 15
|  |  | 公众号平台正常使用时间95%以上 |  | 95% | 99%
|  | 可持续影响指标 | 网络接入、信息系统和信息化设备正常使用率90%以上 |  | 95% | 95% | 15 | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到90%以上 |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100